**Аналитическая записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ**

**в 1 полугодии 2020 года**

Отчет о ходе реализации муниципальных программ за январь – июнь 2020 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области от 27.08.2019 № 65 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области».

В первом полугодии 2020 года в муниципальном образовании поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района реализовывались 5 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий 2020 года по состоянию на 1 июля 2020 года составляет 4954,2 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 546,1 тыс. руб.;

- местный бюджет – 4258,1 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 150,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2020 за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ израсходовано 1590,7 тыс. руб., что составляет 32,1 % от необходимого объема средств на 2020 год. Из средств местного бюджета за 1 полугодие израсходовано 1538,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятий с расходованием денежных средств 2 муниципальных программ в первом полугодии не запланирована, поэтому денежные средства по этим программам не израсходованы.

В первом полугодии 2020 года реализация мероприятий муниципальных программ характеризовалась следующими данными:

1. Муниципальная программа **«Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на 2018-2020 годы»**: расходы на обеспечение деятельности МБУК «Иванищевское централизованное клубное объединение» - 1138,9 тыс. руб.; мероприятия по укреплению материально-технической базы МБУК — 37,3 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **40,8 %**.

2. Муниципальная программа **«Благоустройство территории муници- пального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2020-2022 годы»**: организация уличного освещения территории населенных пунктов муниципаль- ного образования – 244,8 тыс. руб.; содержание и благоустройство кладбища – 68,0 тыс. руб.; организация работ по благоустройству территории – 87,2 тыс. руб.

Процент исполнения от годового планового назначения – **58,6 %**.

3. Муниципальная программа **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на 2018-2020 годы»**: дезинфекционные мероприятия – 14,6 тыс. руб.

Процент исполнения от годового планового назначения – **12,2 %**.