**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на 2018-2023 годы»

 Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на 2018-2023 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования от 01.02.2018 года № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на 2018-2020 годы» (далее – Программа).

 Исполнителем Программы является администрация муниципального образования поселок

 Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области.

 На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 134,2 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов.

Основной целью Программы является последовательное развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития поселения.

Достижение этой цели основано на решении следующих задач:

- совершенствование защиты населения, жилищного фонда и объектов экономики;

- создание комплексной системы информирования и оповещения населения, совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;

- развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;

- развитие и совершенствование технической оснащенности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

 Для выполнения соответствующих задач в 2020 году было реализовано одно мероприятие

«Развитие системы безопасности и защищенности муниципального образования от пожаров, угроз природного и техногенного характера» по направлениям:

- текущий ремонт, обслуживание и установка указателей пожарных гидрантов;

- устройство защитных противопожарных полос (опашка);

- частичная очистка и углубление водоемов в местах забора воды;

- дезинфекционные мероприятия.

***Сведения о корректировке Программы***

 В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального образования:

- Постановление администрации № 32 от 29.04.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 52 от 30.06.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 107 от 30.11.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 120 от 30.12.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований, продление срока реализации Программы.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Программы***

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя:

Показатель 1. «Снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) и смягчение возможных последствий»;

 Показатель 2. «Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов».

Оценка показателей осуществлялась по достижению положительных результатов по снижению количества пожаров и чрезвычайных ситуаций на водных объектах. В 2020 году количество пожаров – 3 случая, чрезвычайных ситуаций на водных объектах - нет, в 2019 году количество пожаров – 4 случая, чрезвычайных ситуаций на водных объектах -1 случай.

***Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы***

 На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 134,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

 - областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 - местного бюджета – 134,2 тыс. рублей;

 - внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

 Фактическое освоение составило 134,2 тыс. рублей или 100%, в том числе за счет средств:

 - областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 - местного бюджета – 134,2 тыс. рублей;

 - внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

 На выполнение основного мероприятия «Развитие системы безопасности и защищенности муниципального образования от пожаров, угроз природного и техногенного характера» на 2020 год предусмотрено 134,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 134,2 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия произведен расходы:

- ремонт пожарного гидранта – 26,8 тыс. рублей;

- устройство защитных противопожарных полос (опашка территории) – 42,8 тыс. рублей;

- чистка противопожарного пруда в д. Неклюдово – 15,0 тыс. рублей;

-дезинфекционные мероприятия для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции- 49,6 тыс. рублей.

***Результаты оценки эффективности Программы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Степень реализации мероприятий (СРм)** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз)** | **Эффективность использования финансовых средств (Эис)** | **Степень достижения планового значения целевого показателя (СДмппз)** | **Степень реализации муниципальной программы (СРмп)** | **Эффективность реализации программы (ЭРмп)** |
| 1 | «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на 2018-2023 годы» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |