**Аналитическая записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ**

**в 1 полугодии 2021 года**

Отчет о ходе реализации муниципальных программ за январь – июнь 2021 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области от 27.08.2019 № 65 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области».

В первом полугодии 2021 года в муниципальном образовании поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района реализовывались 5 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий 2021 года по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 5840,0 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 545,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 5145,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 150,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2021 за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ израсходовано 2067,9 тыс. руб., что составляет 35,4 % от необходимого объема средств на 2021 год. Из средств местного бюджета за 1 полугодие израсходовано 2011,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий с расходованием денежных средств 2 муниципальных программ в первом полугодии не запланирована, поэтому денежные средства по этим программам не израсходованы.

В первом полугодии 2021 года реализация мероприятий муниципальных программ характеризовалась следующими данными:

1. Муниципальная программа **«Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на 2018-2023 годы»**: расходы на обеспечение деятельности МБУК «Дом культуры поселка Иванищи» - 1315,4 тыс. руб.

Процент исполнения от годового планового назначения – **38,9 %**.

2. Муниципальная программа **«Благоустройство территории муници- пального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2020-2023 годы»**: организация уличного освещения территории населенных пунктов муниципаль- ного образования – 307,5 тыс. руб.; содержание и благоустройство кладбища – 82,4 тыс. руб.; организация работ по благоустройству территории – 84,4 тыс. руб.

Процент исполнения от годового планового назначения – **26,2 %**.

3. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2021-2023 годы»**: проведение спортивных мероприятий – 5,8 тыс. руб; взносы за участие команд в соревнованиях – 13,5 тыс. руб.; содержание объектов спортивной направленности - 123,7 тыс. руб., в т.ч. приобретение газонокосилки – 40,4 тыс. руб., технологическое присоединение энергопринимающих устройств – 27,6 тыс. руб., оплата за электроэнергию – 26,5 тыс. руб., окашивание стадиона – 17,6 тыс. руб., вывоз спиленных веток со стадиона – 4,5 тыс. руб., водоснабжение (заливка катка) – 7,1 тыс. руб.; уплата налога на имущество организаций и земельного налога – 135,2 тыс. руб.

Процент исполнения от годового планового назначения – **49,0 %**.