**Аналитическая записка**

 **к отчету о финансировании муниципальных программ**

**за 9 месяцев 2023 года**

Отчет о ходе финансирования реализации муниципальных программ за январь – сентябрь 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области от 27.08.2019 № 65 (ред. от 03.11.2021) «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области».

За 9 месяцев 2023 года в муниципальном образовании поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района реализовывались 6 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий 2023 года по состоянию на 1 октября 2023 года составляет 9028,2 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 723,3 тыс. руб.;

- местный бюджет – 8049,9 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 255,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2023 за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ израсходовано 4918,5 тыс. руб., что составляет 54,5 % от необходимого объема средств на 2023 год. Из средств местного бюджета за 9 месяцев израсходовано 4506,7 тыс. рублей или 56,0%.

В первом полугодии 2023 года реализация мероприятий муниципальных программ характеризовалась следующими данными:

1. Муниципальная программа **«Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2022-2026 годы»**: расходы на обеспечение деятельности МБУК «Дом культуры поселка Иванищи» - 2043,1 тыс. руб.; повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 – 197,0 тыс. руб., предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры – 27,7 тыс. руб.; укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования) – 163,0 тыс. руб.; разработка документации и проведение подготовительных работ для строительства объекта «Культурно - досуговый центр поселка Иванищи» - 300,0 тыс. руб.; расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации поселка Иванищи» - 862,5 тыс. руб.

Процент исполнения от годового планового назначения – **50,1 %**.

2. Муниципальная программа **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории МО поселок Иванищи (сельское поселение) на 2018-2025 годы»:** устройство защитных противопожарных полос (опашка) – 89,1 тыс. руб.; изготовление указателей направления к пожарным водоемам – 1,5 тыс. руб.

Процент исполнения от годового планового назначения – **95,4 %**.

 3. Муниципальная программа **«Благоустройство территории муници- пального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2020-2025 годы»**: организация уличного освещения территории населенных пунктов муниципаль- ного образования – 374,4 тыс. руб.; содержание и благоустройство кладбища – 26,0 тыс. руб.; организация работ по благоустройству территории – 122,5 тыс. руб.

Процент исполнения от годового планового назначения – **69,3 %**.

 4. Муниципальная программа **«Информатизация муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2022-2026 годы»:** развитие официального сайта администрации – 13,0 тыс. руб., обеспечение функционирования услуг связи и Интернета – 41,9 тыс. руб., обновление и содержание средств вычислительной техники – 1,5 тыс. руб.

 Процент исполнения от годового планового назначения – **57,3 %**.

 5. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2021-2025 годы»**: взносы за участие команд в соревнованиях – 87,0 тыс. руб.; проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 170,0 тыс. руб.; содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом – 344,3 тыс. руб.

Процент исполнения от годового планового назначения – **71,6 %**.

 6. Муниципальная программа **"Социальная поддержка населения муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2022-2026 годы"**: выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности – 54,0 тыс. руб.

 Процент исполнения от годового планового назначения – **75,0 %**.