ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ ПО АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ИВАНИЩИ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

на 31.12.2019 года

тыс. руб.

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выполнение программы за весь период в % гр.6/гр.2 | Краткий перечень выполненных работ (за отчетный период текущего года) в т.ч. по источникам финансирования | * Оценка показателей эффективности реализации программы (в соответствии с целевыми показателями): Плановые значения в соответствии с программой Достигнутые результаты | * Предполагаемые меры по повышению эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр.4+гр.5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 19517,4 1391,3 5644,8 12004,6 476,7 | 6321,3 1391,3 547,5 4382,5 | 10005,5 - 4430,4 5391,0 184,1 | 6463,9 1391,3 547,5 4382,5 142,6 | 16469,4 1391,3 4977,9 9773,5 326,7 | 84,4 100,0 88,2 81,4 68,5 |  |  |  |
| МП «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на 2018-2020 годы»» Всего: том числе: областной бюджет местный бюджет | 121,0 - 121,0 | 43,9 - 43,9 | 42,1 - 42,1 | 43,9 - 43,9 | 86,0 - 86,0 | 71,1 - 71,1 | 1) устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенным пунктом и лесными массивами; 2) установка указателей пожарных гидрантов. | 1) повышения уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от пожаров, угроз природного и техногенного характера |  |
| МП «Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на 2018-2020 годы» Всего: том числе: областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 8815,2 1559,4 6779,1 476,7 | 2895,4 519,1 2376,3 | 2764,2 373,4 2206,7 184,1 | 3038,0 519,1 2376,3 142,6 | 5802,2 892,5 4583,0 326,7 | 65,8 57,2 67,6 68,5 | 1) организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры: 2) сохранение и развитие творческого потенциала, поддержка самодеятельного художественного творчества | 1) увеличение культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры; 2) увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры 3) организация праздничных мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов учреждениями культуры муниципального образования |  |
| МП «Развитие на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области физической культуры и спорта на 2015-20120 годы» Всего: том числе: областной бюджет местный бюджет | 6872,4 4000,0 2872,4 | 301,2 - 301,2 | 6571,2 4000,0 2571,2 | 301,2 - 301,2 | 6872,4 4000,0 2872,4 | 100,0 100,0 100,0 | 1) монтаж освещения хоккейной коробки (спортивной площадки) | 1) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, строительство многофункциональной спортивной площадки |  |
| МП « Перевод муниципальных квартир в многоквартирном жилищном фонде МО поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на индивидуальное поквартирное отопление в 2019-2020 годах» Всего: в том числе: местный бюджет | 952,3 952,3 | 952,3 952,3 | - | 952,3 952,3 | 952,3 952,3 | 100,0 100,0 | перевод муниципальных квартир на индивидуальное поквартирное отопление | 1) улучшение условий проживания граждан; 2) экономия потребления энергоресурсов |  |
| МП « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018-2022 годы» Всего: в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 1494,4 1391,3 28,4 74,7 | 1494,4 1391,3 28,4 74,7 | - | 1494,4 1391,3 28,4 74,7 | 1494,4 1391,3 28,4 74,7 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | Благоустройство общественной территории (парк п. Иванищи – благоустройство летней сцены, устройство детской площадки, ремонт дорожки к площадке массовых мероприятий, устройство освещения летней сцены и детской площадки) | 1)увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования на 30%; 2) улучшение условий для отдыха населения |  |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на период до 2020 года» Всего: том числе: областной бюджет местный бюджет | 1262,1 57,0 1205,1 | 634,1 - 634,1 | 628,0 57,0 571,0 | 634,1 - 634,1 | 1262,1 57,0 1205,1 | 100,0 100,0 100,0 | 1) замена светильников на светодиодные в муниципальном образовании поселок Иванищи (сельское поселение) | 1) проведение энергетических обследований на объектах находящихся в муниципальной собственности; 2) снижение расходов бюджета, на топливо, тепловую и электрическую энергию; 3) обеспечение перехода организаций, финансируемых за счет средств бюджета, при расчетах с ресурсоснабжающими организациями на оплату по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов; 4) переход во всех учреждениях бюджетной сферы к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания. 5) замена светильников уличного освещения на светодиодные |  |

Глава администрации муниципального образования                                                                                                     И.В.Демьянова